Stoszowice, dnia 21-01-2008 r.

RR 1/2008/P/2/08

OFERENCI

# UCZESTNICY PRZETARGU

Dot.: Przetargu na „OPRACOWANIE  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOSZOWICE CZĘŚCI WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ DLA TERENU FERMY WIATROWEJ ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ  w GMINIE  STOSZOWICE  – BZP nr 4550-2008”

Gmina Stoszowice wprowadza następujące zmiany w SIWZ na „OPRACOWANIE  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOSZOWICE CZĘŚCI WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ DLA TERENU FERMY WIATROWEJ ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ  w GMINIE  STOSZOWICE  – BZP nr 4550-2008”

1. Na stronie 3 w rozdziale „WYMAGANIA OD OFERENTÓW” pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  , potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnionych   pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia”.”

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ  tut. Urząd wyjaśnia:

Pytanie: 1

W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi pismem  nr RR/1/2008/P/1/08 z dnia 14.01.2008  na zapytanie o termin wykonania przedmiotu zamówienia wg zasady, iż przynajmniej  jeden etap sporządzenia zmiany studium winien wyprzedzać sporządzanie projektu planu – poniżej przedstawiamy przybliżony termin realizacji przedmiotu zamówienia /przy zachowaniu najkrótszych wymaganych ustawą terminów/:

| LP. | etap | studium - termin | plan - termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sesja o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany studium | do 30 marca2008* |  |
| 2. | Zbieranie wniosków + rozpatrzenie | do 15 maja 2008 |  |
| 3. | Sporządzenie projektu zmiany studium | do 30 lipca 2008 |  |
| 4. | Uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej | do 15 sierpnia 2008 |  |
| 5. | Uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany studium | do 30 września 2008 | Uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej |
| 6. | Wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu | do 30 grudnia 2008 | Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu |
| 7. | Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu studium w trakcie jego wyłożenia | do 30 stycznia 2009 | Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu |
| 8. | Skierowanie projektu studium do uchwalenia | luty 2009 | Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu w trakcie jego wyłożenia |
| 9. | Techniczne ukończenie zmiany studium | niezwłocznie po uchwaleniu | Skierowanie projektu planu do uchwalenia |
|  |  |  | Techniczne ukończenie planu |

* termin wynika z terminu związania z ofertą / 30 dni/ , podpisania umowy z wybranym oferentem oraz przygotowania materiałów na sesję

Z powyższego wynika, iż projektant nie ma możliwości na przedłożenie Radzie Gminy Stoszowice projektu studium i projektu planów w terminie do 31 grudnia 2008r

Zapytanie dotyczy:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na opracowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą: prace nad opracowaniem zmiany studium zgodnie z art. 11 ustawy o pizp mają wyprzedzać o jeden etap prace na opracowanie projektu planów zgodnie z art. 17 ustawy o pizp?

Ad. 1 Tak - prace nad opracowaniem zmiany studium winny wyprzedzać o jeden etap prace na opracowanie projektu planów – jednak termin  skierowania do Rady Gminy projektu zmiany  studium do uchwalenia to 30-11-2008r. a  projektu planów do uchwalenia to 31-12-2008r.

Zastępca Wójta Gminy Stoszowice

Krzysztof Niebora