# załącznik nr 9 do SIWZ

# Wzór

# Umowa Nr ……………./2013

### Zawarta w dniu ………………… r. w Srebrnej Górze pomiędzy:

Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.

ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

NIP 8871684069

REGON891503946                                                                                                                                                                                      , zwanyą dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. Krzysztofa Nieborę- Prezesa Zarządu

a ………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………NIP:…………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.…………………………………………..

2.…………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr P.1.2013MK

Postanowienia umowy:

§ 1

1. Przedmiot umowy.

1.1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, pn.: „Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz odbudowa sklepienia kondygnacji piwnicznej Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra”.

1.2 Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące składniki:

### 1)  oferta Wykonawcy,

### 2)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- przedmiar robót;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -STWiOR należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze

- Dokumentacja techniczna .

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna.  Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

2.2. Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa w ust. 2.1. są kompletne, wzajemnie spójne i w pełni wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

2.3 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu i rodzaju robót określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wskazanych dokumentów:

1) dokumentacja projektowa,

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy,

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują: obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

- Kodeks cywilny,

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z póź. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

3.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

4. Prawa i obowiązki stron, rola Inspektora nadzoru w procesie realizacji zadania.

4.1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji

wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

4.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.

4.3. Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu  kopii Wykonawcy.

4.4. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy              terminu wykonania prac konserwatorskich zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym inspektorowi nadzoru ich sprawdzenie i odbiór; przystąpienie do sprawdzenia i odbioru tych prac winno nastąpić nie później niż w  ciągu 6 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy.

4.5. Odbiór robót częściowy oraz wymienionych w ust. 7 będzie stwierdzany wpisem w dzienniku budowy.

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót posiadające uprawnienia do prowadzenia robót na obiekcie zabytkowym, na czas ich wykonywania.

5.2. Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonaniem robót takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

5.4. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego  braku obecności kierownika budowy na placu budowy może skutkować rozwiązaniem Umowy z Wykonawcą.

5.5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

6. Przekazanie placu budowy.

6.1. Do 3 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

6.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy.

6.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót budowlanych.

6.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

7.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy                           i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na dwa tygodnie po zakończeniu robót.

7. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia ewentualnych wad.

7.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac budowy na swój koszt.

7.3. Wykonawca zapewni wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane (łącznie z zainstalowaniem mierników i liczników).

7.4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy oraz roboty z uwzględnieniem przepisów BHP oraz ponieść koszty z tym związane.

7.5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z SIWZ i projektem budowlano – wykonawczym.

7.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej  z art. 3  pkt. 13 i  art. 46 Prawo Budowlane – dziennik budowy.

7.7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest  zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy prace zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach  Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

7.8. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru.

7.9. Wykonawca wywiezie gruz budowlany i zbędną ziemię na wysypisko wg własnego uznania i poniesie związane z tym koszty.

7.10. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.

7.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody powstałe  z Jego winy w czasie realizacji Umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz Gminy i osób fizycznych.

§ 2.

8. Terminy i warunki realizacji umowy.

8.1. Termin wykonania zamówienia.

Roboty budowlane należy wykonać w terminie: do dnia 31. 10. 2013 r.

8.2. Termin usunięcia usterek i wad nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty protokolarnego stwierdzenia usterki w obecności Wykonawcy.

§ 3.

9. Warunki istotnych zmian postanowień umowy.

W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy można dokonać zmiany Umowy.

9.1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy.

9.1.1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

9.1.2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania prac                    w miejscu budowy.

9.2. Warunki zmiany kluczowego personelu Wykonawcy.

9.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej Umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

9.2.2. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

9.2.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy.

9.2.4. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.3 W wypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych

9.3.1 W przypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę                                   i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru  i Zamawiającego.

9.3.2. Rozpoczęcie wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w ust. 9.3 może nastąpić wyłącznie w trybie odrębnej umowy, zawartej na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

9.3.3 Wycena zamówień dodatkowych zostanie dokonana przez Wykonawcę w oparciu o identyczne wartości (stawki, narzuty, marże, wartości materiałów, itp.) jak w przypadku  zamówienia podstawowego.

9.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.

10. Kary umowne.

10.l. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień  opóźnienia liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.

10.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór  powinien być zakończony,

2) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto  za przedmiot Umowy.

10.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście  poniesionych szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

10.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

10.5. W wypadku odstąpienia przez jedną ze stron od Umowy, wartość wykonanych przez Wykonawcę prac zostanie rozliczona według cen z daty zawarcia niniejszej Umowy.

11. Gwarancja i rękojmia.

11.1. Okres gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego zamówienia, roboty – pisemnej gwarancji na okres 5 (pięć) lat licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez usterek i wad.

11.2. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych  wad.

11.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie, lub może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej lub będzie dochodzony od Wykonawcy w odrębnym trybie sądowym bądź pozasądowym.

§ 4.

12. Wynagrodzenie.

12.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 pkt 12.2 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy, nie może być  zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w § 4 pkt 12.2. niniejszej Umowy.

12.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 12.1. wyraża się kwotą:

- netto ………………………….. zł (słownie złotych: ………………………….)

1a) VAT ………… % ………………….. zł (słownie złotych ……………………)

- brutto …………………………. Zł (słownie złotych: …………………………)

Płatnikiem faktury jest Gmina Stoszowice.

12.3. Zmiana stawki VAT w trakcie obowiązywania Umowy nie skutkuje zmianą ceny oferty tj. kwoty brutto Umowy.

12.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot Umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robót bez usterek i wad oraz po odbiorze, o którym mowa w ust. 14.6.

12.5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 12.2. obejmuje wszelkie  koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- ubezpieczenia sprzętu oraz placu budowy,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek prowadzonych robót,

- koszty mediów (woda, prąd, opomiarowanie, itp), w tym koszty ich doprowadzenia na plac budowy.

§ 5.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

13.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wartości robót brutto zgodnie z przedłożoną ofertą, tj. ………………….. zł. (słownie zł.: ………………………

………………………………………………………………………………………………)       i zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

następujących formach (art. 148 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych):

1)   pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13.1.1. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.1.2. W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto:

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział Budzów; Nr rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione  w ………..

…………………………………………………………………………………………………

13.3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ………………………… zł. (słownie: …………….………………………………………. zł.)

Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu Umowy bez usterek i wad.

13.4.  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ………………………. zł. słownie zł.: ………………………………………………………………………………).

Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi dla  przedmiotu Umowy bez usterek i wad.

13.5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie zgłoszone mu przez Zamawiającego  wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

13.6. Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym w ust. 11.3. zgłoszonych mu wad, to Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 6.

14. Odbiór robót budowlanych.

14.1. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami i atestami na zastosowane materiały z prowadzonych prac.

14.2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich prac konserwatorskich i robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, wykonanych bez usterek i wad oraz wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy, że w/w prace nadają się do odbioru.

14.3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru i zakończy je w ciągu 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

14.4. Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru końcowego, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  o wyznaczonym terminie odbioru.

14.5. Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy sporządzi Zamawiający i doręczy go uczestnikom odbioru.

14.6. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji na roboty wykonane w ramach udzielonego zamówienia. Odbiór ostateczny zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 7.

15. Umowy o podwykonawstwo oraz warunki wynagrodzenia Wykonawcy.

15.1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należytego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

15.2 Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego za roboty

powierzone Podwykonawcy, jest pisemne potwierdzenie zapłaty należności z tytułu niniejszej Umowy na rzecz Podwykonawcy wraz z przedłożonym wyciągiem bankowym.

15.3 Jeżeli w terminie określonym w Umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 kc i  udokumentuje  zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

15.4 Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

15.5. Do zawarcia przez Podwykonawcę Umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana pisemna, pod rygorem nieważności, zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

15.6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8.

16. Postanowienia końcowe.

16.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.

16.2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego i Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

16.4. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw obowiązków i wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

16.5. Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego,  1 egzemplarz dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY:			                              WYKONAWCA: